## Product Backlog
스크럼 기반 "Product Backlog"
대분류 | 소분류 | 기능 | 사용자 스토리 | 포인트 | 중요도
계정관리 | 로그인 | 아이디/비밀번호 입력 | 아이디/비밀번호 입력 후, 로그인 버튼 클릭 | 1 | 상
|  | 계정 찾기 | 이메일과 이름 정보를 입력해 해당 메일이 가입되어 있는지 확인 후 연동된 이메일을 활용하여 비밀번호를 재설정 | 2 | 중
|  | 로그인 서비스 제한 | 접속 5회 실패 시, 로그인 서비스 제한 및 비밀번호 분실여부 상태창 표시 | 1 | 상
|  | 로그아웃 | 업무 종료 후, 사이트와의 연결을 끊음 | 1 | 중
|  | 자동 로그인 | 아이디와 비밀번호를 누르지 않아도 자동으로 로그인함 | 3 | 중
| 회원가입 | 이메일 인증 | 메일 입력 후, 인증번호 확인 | 5 | 상
|  | 회원가입 | 사용자의 개인정보와 아이디, 비밀번호를 입력하여 회원가입 | 6 | 상
|  | 선호사항 설정 | 사용자의 취향을 분석하는 과정을 진행 | 8 | 상
| 정보변경 | 사용자 프로필 | 자신의 프로필을 다른 사람에게 보여주는 공간 | 5 | 하
|  | 개인 정보 변경 | 이름, 나이, 이메일, 비밀번호, 프로필 사진, 자동 로그인 여부, 워드 클라우드 공개, 선호 카테고리 설정 등을 바꿀 수 있는 창을 설정 | 8 | 하
검색 | 검색어 입력 | 검색어 입력 | 검색어를 입력하면 검색 결과 페이지로 전환 | 3 | 상
|  | 포털사이트 설정 | 검색창 좌측에 포털 사이트를 선택할 수 있는 버튼을 통해 검색시 사용할 포털 사이트를 선택 | 3 | 중
|  | 최근 검색어 | 검색창을 누를 시 최근 검색어 표시, 최근 검색어 삭제 | 5 | 하
| 검색결과 정렬 | 검색결과 정렬 | 사용자 선호 카테고리에 따라 검색 결과 정렬 | 10 | 상
| 실시간 검색어 | 실시간 검색어 순위 | 실시간으로 검색되는 단어를 순위로 나타냄 | 6 | 하
|  | 실시간 연령대 검색어 | 연령대별로 실시간 검색어 제공 | 5 | 하
|  | 카테고리별 실시간 검색어 | 카테고리별로 실시간 검색어 제공 | 7 | 하
| 워드 클라우드 | 워드 클라우드 생성 | 자신의 취향을 워드클라우드로 표현 | 5 | 중
|  | 워드 클라우드 공유 | 워드클라우드를 SNS나 메신저로 공유 | 5 | 하
피드백 | 피드백 | 메일 전송 | 메일을 통해 관리자에게 문제사항 혹은 요구사항을 알림 | 2 | 하
|  | 별점 평가 | 별점 시스템을 통해 사용자는 만족도를 평가 | 2 | 하

## Sprint&Release 계획
스크럼 기반 "스프린트 & 릴리즈 계획"
[7 empty] | 전체 개발 기간 (1 ~ 5) | 스프린트내의 순위 | 개발자
분류 | 릴리즈 | 스프린트 | 작업 | 기능 | 포인트 | 우선 순위
계정관리 |  | 스프린트1 | 아이디/비밀번호 입력 | 아이디/비밀번호 입력 후, 로그인 버튼 클릭 | 1 | 상 | 1 | 1 | 최유림,전상우,심효섭
|  |  | 계정 찾기 | 이메일과 이름 정보를 입력해 해당 메일이 가입되어 있는지 확인 후 연동된 이메일을 활용하여 비밀번호를 재설정 | 3 | 중 | 3 | 3 | 최유림,전상우,심효섭
|  |  | 로그인 서비스 제한 | 접속 5회 실패 시, 로그인 서비스 제한 및 비밀번호 분실여부 상태창 표시 | 3 | 상 | 3 | 4 | 최유림,전상우,심효섭
|  |  | 로그아웃 | 업무 종료 후, 사이트와의 연결을 끊음 | 2 | 중 | 2 | 2 | 최유림,전상우,심효섭
|  |  | 자동 로그인 | 아이디와 비밀번호를 누르지 않아도 자동으로 로그인함 | 3 | 중 | 3 | 5 | 최유림,전상우,심효섭
|  | 스프린트5 | 이메일 인증 | 메일 입력 후, 인증번호 확인 | 3 | 상 | 3 | 3 | 최유림,전상우
|  |  | 회원가입 | 사용자의 개인정보와 아이디, 비밀번호를 입력하여 회원가입 | 3 | 상 | 3 | 1 | 최유림,전상우
|  |  | 선호사항 설정 | 사용자의 취향을 분석하는 과정을 진행 | 3 | 상 | 3 | 2 | 오승민
|  | 스프린트7 | 사용자 프로필 | 자신의 프로필을 타인과 공유하는 공간 | 3 | 하
|  |  | 개인 정보 변경 | 이름, 나이, 이메일, 비밀번호, 프로필 사진, 자동 로그인 여부, 워드 클라우드 공개, 선호 카테고리 설정 등을 바꿀 수 있는 창을 설정 | 3 | 하 | 3 | 1 | 최유림,전상우,심효섭
검색 |  | 스피린트2 | 검색어 입력 | 검색어를 입력하면 검색 결과 페이지로 전환 | 3 | 상 | 3 | 2 | 심효섭
|  |  | 포털사이트 설정 | 검색창 좌측에 포털 사이트를 선택할 수 있는 버튼을 통해 검색시 사용할 포털 사이트를 선택 | 2 | 중 | 2 | 1 | 심효섭
|  |  | 최근 검색어 | 검색창을 누를 시 최근 검색어 표시, 최근 검색어 삭제 | 3 | 하 | 3 | 3 | 오승민
|  | 스프린트4 | 검색결과 정렬 | 사용자 선호 카테고리에 따라 검색 결과 정렬 | 5 | 상 | 5 | 1 | 오승민
|  | 스프린트3 | 실시간 검색어 순위 | 실시간으로 검색되는 단어를 순위로 나타냄 | 4 | 하 | 4 | 1 | 심효섭
|  |  | 실시간 연령대 검색어 | 연령대별로 실시간 검색어 제공 | 4 | 하 | 4 | 3 | 오승민
|  |  | 카테고리별 실시간 검색어 | 카테고리별로 실시간 검색어 제공 | 4 | 하 | 4 | 2 | 오승민
|  | 스프린트6 | 워드 클라우드 생성 | 자신의 취향을 워드클라우드로 표현 | 2 | 중 | 2 | 1 | 최유림,전상우
|  |  | 워드 클라우드 공유 | 워드클라우드를 SNS나 메신저로 공유 | 3 | 하 | 3 | 2 | 최유림,전상우
피드백 |  | 스프린트8 | 메일 전송 | 메일을 통해 관리자에게 문제사항 혹은 요구사항을 알림 | 2 | 하 | 2 | 2 | 심효섭
|  |  | 별점 평가 | 별점 시스템을 통해 사용자는 만족도를 평가 | 2 | 하 | 2 | 1 | 심효섭

## Sprint Backlog
스크럼 기반 "Sprint Backlog"
스프린트 | 작업 | 개발 내용 | 담당자 | 포인트 | 우선 순위 | 개발 기간
Sprint 1 21.10.11 ~ 21.10.12 | Front 개발 환경 설정 | IDE 및 Extention 설치 | 심효섭 | 0.5 | 상 | 21.10.11~21.10.11
| Back 개발 환경 설정 | 클라우드 서버 구축(AWS? LOCAL? NAVER?) | 최유림 | 1.5 | 상 | 21.10.11~21.10.12
|  | DB 서버 구축(MySQL) | 전상우 | 1 | 상 | 21.10.11~21.10.12
| AI 개발 환경 설정 | Docker Conatiner 구축 | 오승민 | 1 | 상 | 21.10.11~21.10.12
Sprint 2 21.10.13 ~ 21.11.02 | 회원가입 | 회원가입 페이지 UI & Web 제작 | 심효섭 | 1 | 상 | 21.10.13~21.10.14
|  | 회원가입 약관 정의 | 오승민 | 0.5 | 하 | 21.10.13~21.10.13
|  | 회원의 정보를 담을 DB제작 | 전상우 | 2 | 상 | 21.10.13~21.10.15
| 이메일 인증 | 이메일 인증 로직 작성 | 오승민 | 0.5 | 상 | 21.10.13~21.10.13
|  | 사용자에게 인증번호와 함께 이메일 전송 개발 | 오승민 | 1 | 중 | 21.10.14~21.10.15
|  | 이메일 인증 API 작성 | 최유림 | 0.5 | 상 | 21.10.11~21.10.11
| 선호사항 설정 | 선호 카테고리 ERD 제작 | 전상우 | 1 | 중 | 21.10.15~21.10.18
|  | 선호사항 설정 UI & Web 제작 | 심효섭,전상우 | 2 | 상 | 21.10.27~21.10.29
|  | 선호 사항 설정에 사용될 Item 제작 | 오승민 | 1 | 상 | 21.10.15~21.10.18
|  | 선호 사항관련 API 작성 | 최유림 | 1 | 상 | 21.10.15~21.10.15
| 아이디/비밀번호 입력 | 로그인 페이지 UI & Web 제작 | 심효섭 | 1 | 상 | 21.10.29~21.11.01
|  | 로그인 관련 API 작성 | 최유림 | 1 | 상 | 21.10.29~21.10.29
|  | 로그인 관련 ERD 작성 | 전상우 | 1 | 중 | 21.10.29~21.11.02
| 로그아웃 | 로그아웃 API 작성 | 최유림 | 1 | 상 | 21.10.28~21.10.28
|  | 웹페이지에 로그아웃 기능 적용 | 전상우 | 2 | 상 | 21.10.28~21.11.01
| 검색 결과 정렬 | 카테고리화 모델 훈련을 위한 데이터 수집 | 오승민 | 3 | 중 | 21.10.27~21.11.01
Sprint3 21.11.03 ~ 21.11.16 | 검색어 입력 | 검색창 UI & Web 제작 | 심효섭 | 1 | 상 | 21.11.03~21.11.04
|  | 검색어 전송 API 작성 | 최유림,전상우 | 2 | 중 | 21.11.03~21.11.05
| 포털사이트 설정 | 검색 페이지에서 검색에 사용할 포털 사이트 설정 버튼 추가 | 심효섭 | 1 | 상 | 21.11.04~21.11.05
|  | 포털 사이트 설정 관련 API 작성 | 최유림 | 1 | 하 | 21.11.04~21.11.04
| 검색결과 정렬 | 검색 결과 페이지 Web 제작 | 심효섭 | 1 | 상 | 21.11.05~21.11.08
|  | 검색 결과 로드 API 작성 | 최유림 | 1.5 | 상 | 21.11.04~21.11.05
|  | 외부 API로 검색 결과 받아오기 | 오승민 | 1 | 상 | 21.11.03~21.11.04
|  | 포털사이트의 외부 API 설정 | 오승민 | 1 | 상 | 21.11.04~21.11.05
|  | 카테고리화 모델 개발 | 오승민 | 3 | 중 | 21.11.05~21.11.15
Sprint4 21.11.17 ~ 21.11.30 | 검색결과 정렬 | 카테고리화 모델 훈련 | 오승민 | 3 | 상 | 21.11.17~21.11.22
|  | 검색 결과 정렬 기능 개발 | 오승민 | 1 | 중 | 21.11.22~21.11.25
| 사용자 프로필 | 사용자 프로필 페이지 UI & Web 제작 | 심효섭 | 1 | 중 | 21.11.17~21.11.18
|  | 사용자 프로필 로드 API 제작 | 최유림 | 1 | 상 | 21.11.17~21.11.18
| 개인 정보 변경 | 개인 정보 변경 페이지 UI & Web 제작 | 심효섭 | 1 | 중 | 21.11.22~21.11.23
|  | 개인 정보 변경 관련 API 작성 | 최유림 | 1 | 중 | 21.11.22~21.11.23
|  | 외부 프로그램과의 연동 페이지 제작 | 심효섭 | 2 | 중 | 21.11.24~21.11.26
|  | 개인 정보 공유설정 | 전상우 | 2 | 중 | 21.11.06~21.11.09
|  | 선호 카테고리 ON / OFF 관련 서버 로직 작성 | 오승민 | 1 | 중 | 21.11.25~21.11.26
| 워드 클라우드 생성 | 워드 클라우드 관련 API 작성(IMAGE 파일 전송) | 최유림 | 1 | 상 | 21.11.26~21.11.26
|  | 페이지에서 이미지 로드 기능 구현 | 심효섭 | 1 | 중 | 21.11.29~21.11.30
|  | 워드 클라우드 생성 기능 개발 | 오승민 | 1 | 상 | 21.11.26~21.11.27
| 워드 클라우드 공유 | 프로필 페이지에 워드클라우드 공유 아이콘 제작 | 전상우 | 2 | 하 | 21.11.10~21.11.11
|  | 공유 기능 구현 | 전상우 | 2 | 중 | 21.11.12~21.11.14
Sprint 5 21.12.01 ~ 21.12.14 | 메일 전송 | 피드백 페이지 UI 제작 | 심효섭 | 1 | 중 | 21.12.01~21.12.03
|  | 피드백 전송 API 작성 | 최유림 | 1 | 중 | 21.12.01~21.12.03
|  | 피드백 ERD제작 | 전상우 | 2 | 중 | 21.12.01~21.12.03
| 별점 평가 | 별점 시스템 UI제작 | 전상우 | 2 | 상 | 21.12.06~21.12.08
|  | 별점 시스템 관련 API 제작 | 최유림 | 1.5 | 중 | 21.12.06~21.12.08
| 계정 찾기 | 계정 찾기, 비밀번호 재설정 페이지 UI & Web제작 | 심효섭 | 3 | 중 | 21.12.06~21.12.09
|  | 계정 찾기, 비밀번호 재설정 관련 API 작성 | 최유림 | 3 | 중 | 21.12.06~21.12.09
| 로그인 서비스 제한 | 접속 5회 실패시, 해당 내용을 서버로 보내는 API 작성 | 최유림 | 1 | 상 | 21.12.09~21.12.10
|  | 로컬에서 로그인 서비스 제한 로직 개발 | 전상우 | 2 | 상 | 21.12.09~21.12.12
|  | 서버에서 해당 아이디 로그인 기능 제한 로직 개발 | 오승민 | 2 | 중 | 21.12.01~21.12.03
|  | 접속 5회 실패시, 계정 찾기 페이지로 연동 | 전상우 | 2 | 중 | 21.12.12~21.12.14
| 자동 로그인 | 로그인 페이지에 자동 로그인 버튼 추가 | 심효섭 | 0.5 | 중 | 21.12.10~21.12.11
|  | 자동 로그인을 위한 웹페이지 기능 추가 | 심효섭 | 2 | 중 | 21.12.11~21.12.12
Sprint 6 21.12.15 ~ 21.12.28 | 최근 검색어 | 최근 검색어 UI & Web 제작 | 심효섭 | 1 | 상 | 21.12.15~21.12.17
|  | 최근 검색어를 로컬 DB에 저장, 로드 및 삭제 | 전상우 | 2 | 중 | 21.12.15~21.12.17
| 실시간 검색어 순위 | 실시간 검색어 순위 UI & Web 개발 | 심효섭 | 1 | 중 | 21.12.18~21.12.19
|  | 실시간 검색어 순위 관련 ERD 작성 | 전상우 | 2 | 중 | 21.12.18~21.12.20
|  | 실시간 검색어 관련 API 작성 | 최유림 | 3 | 상 | 21.12.17~21.12.20
|  | 실시간 검색어 처리 로직 작성 | 오승민 | 1 | 중 | 21.12.15~21.12.16
| 실시간 연령대 검색어 | 실시간 검색어를 연령대별로 sorting할 수 있는 기능 개발 | 오승민 | 0.5 | 중 | 21.12.17~21.12.17
|  | 연령대 실시간 검색어 관련 API 작성 | 최유림 | 3 | 중 | 21.12.17~21.12.20
| 카테고리별 실시간 검색어 | 실시간 검색어를 카테고리별로 sorting할 수 있는 기능 개발 | 오승민 | 1 | 중 | 21.12.16~21.12.17
|  | 카테고리 실시간 검색어 관련 API 작성 | 최유림 | 1 | 상 | 21.12.20~21.12.20
|  | 검색어를 카테고리화 하는 기능 개발 | 오승민 | 2 | 상 | 21.12.20~21.12.22